## doc1
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |  | Limit zobowiązań | Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku | Uwagi
|  | od | do |  |  | Kwota
| RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA, z tego |  |  | 51252672.94 | x |  | 51252672.94 | 3623569.94 | x
1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  | 23419939 |  |  | 23419939 | 1450780.35
1.1. | - wydatki bieżące |  |  | 3104289 |  |  | 3104289 | 98782.02
1.1.1 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2022 | 2024 | 3054615 | 2022 rok | 2062210 | 3054615 | 88683.72 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na usługę zarządzania projektem oraz obsługę projektu w zakresie prawa zamówień publicznych. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 641917
[5 empty] | 2024 rok | 350488
1.1.2 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności | 2022 | 2023 | 49674 | 2022 rok | 43674 | 49674 | 10098.3 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na usługę zarządzania projektem oraz niezbędne tłumaczenia. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnym okresie sprawozdawczym.
[5 empty] | 2023 rok | 6000
1.2. | - wydatki majątkowe |  |  | 20315650 |  |  | 20315650 | 1351998.33
1.2.2 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2022 | 2024 | 20315650 | 2022 rok | 9118939 | 20315650 | 1351998.33 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad projektem oraz wykonanie prac konserwatorskich malowideł krużgankowych traktu środkowego krużganków i strefy wejściowej, jak również robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na przeprowadzeniu rewitalizacji ogrodów przypałacowych. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 7850000
[5 empty] | 2024 rok | 3346711
2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć do WPF), z tego |  |  | 27832733.94 |  |  | 27832733.94 | 2172789.59
2.1. | - wydatki bieżące |  |  | 7358300 |  |  | 7358300 | 2087465.95
2.1.1 | Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | 2022 | 2024 | 1597280 | 2022 rok | 441760 | 1597280 | 267966.52 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 577760
[5 empty] | 2024 rok | 577760
2.1.2 | Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych | 2022 | 2024 | 480000 | 2022 rok | 220000 | 480000 | 69363.91 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 220000
[5 empty] | 2024 rok | 40000
2.1.3 | Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych | 2022 | 2023 | 120000 | 2022 rok | 60000 | 120000 | 44401.5 | Zadanie realizowane w okresie zimowym. Przewidziano do realizacji również w miesiącach zimowych drugiej połowy roku 2022. Limit wydatków i zobowiązań przewidziano także dla roku 2023.
[5 empty] | 2023 rok | 60000
2.1.4 | Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy | 2022 | 2024 | 520000 | 2022 rok | 240000 | 520000 | 94930 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 240000
[5 empty] | 2024 rok | 40000
2.1.5 | Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem | 2022 | 2023 | 40000 | 2022 rok | 20000 | 40000 | 2435.4 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 20000
2.1.6 | Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej | 2022 | 2023 | 200000 | 2022 rok | 100000 | 200000 | 25200 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.1.7 | Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego | 2022 | 2023 | 10000 | 2022 rok | 5000 | 10000 | - | Realizacja możliwa w następnych okresach rozliczeniowych.
[5 empty] | 2023 rok | 5000
2.1.8 | Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy | 2022 | 2023 | 3700000 | 2022 rok | 1850000 | 3700000 | 1551257.41 | Zadanie realizowane na bieżąco. Limit wydatków przewidziany na lata 2022 - 2023.
[5 empty] | 2023 rok | 1850000
2.1.9 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej | 2022 | 2023 | 150000 | 2022 rok | 50000 | 150000 | - | Realizacja możliwa w następnych okresach rozliczeniowych.
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.1.10 | Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego | 2022 | 2025 | 32000 | 2022 rok | 8000 | 32000 | 4890.48 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2023 rok | 8000
[5 empty] | 2024 rok | 8000
[5 empty] | 2025 rok | 8000
2.1.11 | Świadczenie usług doradczych dla projektu Edukacja ekologiczna w parku kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - doradztwo merytoryczne związane z pozyskaniem dofinansowania do projektu | 2022 | 2023 | 29520 | 2022 rok | 14760 | 29520 | - | Realizacja możliwa w następnych okresach rozliczeniowych.
[5 empty] | 2023 rok | 14760
2.1.12 | Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze | 2022 | 2024 | 195000 | 2022 rok | 65000 | 195000 | 21300 | Zadanie realizowane na bieżąco. Limit wydatków przewidziany na lata 2022 - 2024.
[5 empty] | 2023 rok | 65000
[5 empty] | 2024 rok | 65000
2.1.13 | System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej | 2022 | 2025 | 34500 | 2022 rok | 12000 | 34500 | 5720.73 | Zadanie realizowane na bieżąco. Limit wydatków przewidziany na lata 2022 - 2025.
[5 empty] | 2023 rok | 7500
[5 empty] | 2024 rok | 7500
[5 empty] | 2025 rok | 7500
2.1.14 | Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2023 | 2024 | 160000 | 2023 rok | 80000 | 160000 | - | Realizacja w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2024 rok | 80000
2.1.15 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego | 2022 | 2023 | 90000 | 2022 rok | 45000 | 90000 | - | Realizacja w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 45000
2.2. | - wydatki majątkowe |  |  | 20474433.94 | x |  | 20474433.94 | 85323.64 | x
2.2.1 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra | 2022 | 2023 | 485000 | 2022 rok | 385000 | 485000 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.2.2 | Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim | 2022 | 2023 | 392580 | 2022 rok | 347580 | 392580 | 32060 | W pierwszym półroczu wykonano niezbędną dokumentację oraz wykonano prace budowlane polegające na uzupełnieniu i hydroizolacji otoków oraz powierzchni płaskich przy wieży od strony południowo-wschodniej. Realizacja zadania przewidziana również w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 45000
2.2.3 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2022 | 2026 | 5656318 | 2022 rok | 839500 | 5656318 | 12495.06 | W pierwszych półroczu poniesiono wydatki na nadzory. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 50000
[5 empty] | 2024 rok | 200000
[5 empty] | 2025 rok | 2111765
[5 empty] | 2026 rok | 2455053
2.2.4 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej - poprawa warunków życia mieszkańców zamieszkujących w gminnym zasobie komunalnym | 2022 | 2023 | 3891181 | 2022 rok | 2425221 | 3891181 | 8142.84 | W pierwszych półroczu poniesiono wydatki na nadzory. Realizacja zadania na bieżąco. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 1465960
2.2.5 | Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałaniu skutkom powodzi | 2022 | 2023 | 132354.94 | 2022 rok | 101354.94 | 132354.94 | 31225.74 | Wydatki dot. niezbędnej dokumentacji oraz pozwoleń wodno-prawnych. Realizacja zadania w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 31000
2.2.6 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego | 2022 | 2023 | 1942000 | 2022 rok | 971000 | 1942000 | 1400 | W pierwszych półroczu poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 971000
2.2.7 | Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2022 | 2024 | 7975000 | 2022 rok | 20000 | 7975000 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 3850000
[5 empty] | 2024 rok | 4105000