## Przedmiar - Oferent
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jdn. | Cena netto
| Kosztorys | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P.Fortuna w m. Niepla w km 0+000-0+175
1 | Element | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze km 0+000-0+030
1.1 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z wywozem do 1km | m2 | 24 | 1
1.2 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t - korytowanie | m3 | 21.6 | 1
1.3 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t - 2km (krotność 4) | m3 | 21.6 | 4
1.4 | KNR 201/313/2 | Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z zagęszczeniem - ziemia z odzysku | m3 | 5 | 1
1.5 | KNKRB 6/604/6 | Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm - rozebranie do poziomu posadownienia wraz z zasypkami i ściankami | m | 6 | 1
1.6 | KNNR 6/103/3 (2) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - koryto | m2 | 108 | 1
2 | Element | Roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi w km 0+000-0+030
2.1 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t - wykop pod ławę pod wymieniane przepusty | m3 | 1.76 | 1
2.2 | KNNR 6/112/1 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - ława pod przepusty | m2 | 5.85 | 1
2.3 | KNR 231/605/7 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - przepust z rur PVC K2-Kan SN 8 fi 500 | m | 6 | 1
2.4 | KSNR 11/502/7 (1) | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn·200·mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - K2-Kan SN8 - wydłużenie istniejącego przepustu pod poboczem drogi | m | 1.5 | 1
2.5 | KNR 231/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe - prefabrykowane ścianki proste | szt | 2 | 1
2.6 | KNNR 1/317/1 | Zasypanie przepustu kruszywem naturalnym i łamanym do wysokości pod nawierzchnię jezdni | m3 | 2.56 | 1
3 | Element | Podbudowa i nawierzchnia drogi km 0+000-0+030
3.1 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 108 | 1
3.2 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 108 | 1
3.3 | KNR 231/311/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm | m2 | 92.4 | 1
3.4 | KNR 231/311/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm | m2 | 90 | 1
3.5 | KNR 231/311/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 90 | 1
3.6 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza grubość 8cm (krotność 0,8) | m2 | 24 | 0.8
4 | Element | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze km 0+030-0+175
4.1 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z wywozem do 1km | m2 | 116 | 1
4.2 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t - korytowanie | m3 | 165.92 | 1
4.3 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t - 2km (krotność 8) | m3 | 165.92 | 8
4.4 | KNNR 6/103/3 (2) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - koryto | m2 | 493 | 1
5 | Element | Podbudowa i nawierzchnia drogi km 0+030-0+175
5.1 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm | m2 | 528 | 1
5.2 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 266.2 | 1
5.3 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 261.8 | 1
5.4 | KNR 231/311/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm | m2 | 417.6 | 1
5.5 | KNR 231/311/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm | m2 | 406 | 1
5.6 | KNR 231/311/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 406 | 1
5.7 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza grubość 8cm (krotność 0,8) | m2 | 116 | 0.8