## 1 Przebudowa drogi wew. nr ew 7
Przebudowa drogi wew. nr ew 744_24 w m, Szebnie w km 0+000 do km 0+040
Wykonawca:
Data:
Lp | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Kosztorys | Przebudowa drogi wew. nr ew 744_24 w m, Szebnie w km 0+000 do km 0+040
1 | Element | Element
1.1 | CJ 11/2001/8 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm | m | 5 |  | 1 |  | 0 | rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 5=5,000000
1.2 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe | m2 | 28 |  | 1 |  | 0 | strona lewa 40*0,35 : 40*0,35=14,000000 strona prawa 40*0,35 : 40*0,35=14,000000
1.3 | KNR 201/206/1 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II | m3 | 31.113 |  | 1 |  | 0 | korytowanie zielonego środka jezdni 1*0,25*30 : 30*1*0,25=7,500000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1*0,15=0,900000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1*0,15=0,900000 strona lewa 40*0,35*0,1 : 40*0,35*0,1=1,400000 strona prawa 40*0,35*0,1 : 40*0,35*0,1=1,400000 korytowanie od km 0+035 do km 0+040 (2,7+0,3+0,3)*0,35 : 15*(2,7+0,3+0,3)*0,35 =17,325000 rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5*0,15=1,687500
1.4 | KNR 231/801/1 | Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm | m2 | 11.25 |  | 1 |  | 0 | rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.5 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 170.5 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+005 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,5+2,8)*5=25,750000 od km 0+005 do km 0+040 - 2,7*45 : 2,7*45=121,500000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.6 | KNR 911/101/2 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | m2 | 49.5 |  | 1 |  | 0 | korytowanie od km0+035 do km 0+050 (2,7+0,3+0,3)*15 : (2,7+0,3+0,3)*15=49,500000
1.7 | KNR 231/104/5 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | m2 | 4.95 |  | 1 |  | 0 | korytowanie od km0+035 do km 0+050 (2,7+0,3+0,3)*0,1*15 : (2,7+0,3+0,3)*0,1*15=4,950000
1.8 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni asfaltem 0,25kg/m2 (kationowa emulja asfaltowa) połaczenie istn. nawierchni z wiążącą | m2 | 142.5 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+005 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,3+2,6)*5=24,750000 od km 0+005 do km 0+040 - 2,7*35 : 2,7*35=94,500000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.9 | KNNR 6/308/1 (6) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t | m2 | 142.5 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+005 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,3+2,6)*5=24,750000 od km 0+005 do km 0+040 - 2,7*35 : 2,7*35=94,500000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.10 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni asfaltem 0,2 kk/m2 (kationowa emulja asfaltowa) połączenie ścieralnej i wążącej | m2 | 139 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+005 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,3+2,6)*5=24,750000 od km 0+005 do km 0+040 - 2,7*35 : 2,6*35=91,000000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.11 | KNNR 6/309/2 (6) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t | m2 | 165 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+005 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,3+2,6)*5=24,750000 od km 0+005do km 0+050 - 2,7*45 : 2,6*45=117,000000 zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 rozbiórka fragmentu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.12 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm ułożna rozkladarką przed nawierzchnią asfaltową | m2 | 146.25 |  | 1 |  | 0 | od km 0+000 do km 0+050 - 0,5*(7,3+2,6)*5 : 0,5*(7,3+2,6)*5=24,750000 od km 0+005 do km 0+050 - 2,7*45 : 2,7*45=121,500000
1.13 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm pobocza i zjazdy | m2 | 52.55 |  | 1 |  | 0 | zjazd do posesji 290a - 6*1 : 6*1=6,000000 zjazd do posesji 190 - 6*1 : 6*1=6,000000 strona lewa 40*0,35 : 40*0,35=14,000000 strona prawa 40*0,35 : 40*0,35=14,000000 zakończenie drogi 2,6*0,5 : 2,6*0,5=1,300000 zjazd do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.14 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 79.5 |  | 1.25 |  | 0 | po korytowaniu zielonego środka jezdni 1*0,25*30 : 30*1=30,000000 korytowanie od km0+035 do km 0+050 (2,7+0,3+0,3)*0,25*15 : (2,7+0,3+0,3)*15=49,500000
1.15 | KNR 201/214/3 (3) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15·t | m3 | 45.163 |  | 9 |  | 0 | 28.000*0,1=2,800000 31.113=31,113000 rozbiórka fragnetu zjazdu do posesji 290 : 0,5*4,5*5=11,250000
1.16 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 1 |  | 1 |  | 0 | studnia ks - 1 szt : 1=1,000000
1.17 | KNR 231/702/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm | szt | 1 |  | 1 |  | 0 | slupek do znaku A-7, B-20 : 1=1,000000
1.18 | KNR 231/703/2 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 | szt | 1 |  | 1 |  | 0 | znak A-7 lub B-20 : 1=1,000000
RAZEM 1 Element | [7 empty] | 0
RAZEM Przebudowa drogi wew. nr ew 744_24 w m, Szebnie w km 0+000 do km 0+040 | [7 empty] | 0