## Przedmiar - Oferent
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jdn. | Cena netto
| Kosztorys | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 9667 w miejscowości Osobnica w km 0+000-0+050
1 | Element | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z wywozem do 1km | m2 | 50 | 1
1.2 | KNR 201/313/2 | Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie poboczy ziemnych - ziemia Wykonawcy | m3 | 17.5 | 1
1.3 | KNNR 6/103/3 (2) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego | m2 | 174 | 1
1.4 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t - wykonanie koryta | m3 | 5.12 | 1
2 | Element | Podbudowa i nawierzchnia drogi i zjazdu
2.1 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 208.1 | 1
2.2 | KNR 231/311/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm | m2 | 155.05 | 1
2.3 | KNR 231/311/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm | m2 | 151.05 | 1
2.4 | KNR 231/311/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 151.05 | 1
2.5 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza grubość 8cm (krotność 0,8) | m2 | 31.86 | 0.8