## doc1
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |  | Limit zobowiązań | Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku | Uwagi
|  | od | do |  |  | Kwota
| RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA, z tego |  |  | 46722016 | x |  | 46722016 | 1642297.37 | x
1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  | 6797609 |  |  | 6797609 | 71119.29
1.1. | - wydatki bieżące |  |  | 725001 |  |  | 725001 | 54628.8
1.1.1 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności | 2021 | 2022 | 85001 | 2021 rok | 60001 | 85001 | 15514.8 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na usługę zarządzania projektem, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej projektu oraz tłumaczenia dokumentów. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 25000
1.1.2 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2021 | 2024 | 640000 | 2021 rok | 160000 | 640000 | 39114 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na usługę zarządzania projektem oraz obsługę projektu w zakresie prawa zamówień publicznych. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 160000
[5 empty] | 2023 rok | 160000
[5 empty] | 2024 rok | 160000
1.2. | - wydatki majątkowe |  |  | 6072608 |  |  | 6072608 | 16490.49
1.2.1 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności | 2021 | 2022 | 5272608 | 2021 rok | 3630308 | 5272608 | - | Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych płatności w zakresie budżetu środków europejskich i współfinansowania nie poniesiono wydatków.
[5 empty] | 2022 rok | 1642300
1.2.2 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2021 | 2023 | 800000 | 2021 rok | 137000 | 800000 | 16490.49 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad projektem. Dalsza realizacja zadania przewidziana w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 498000
[5 empty] | 2023 rok | 165000
2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć do WPF),z tego |  |  | 39924407 |  |  | 39924407 | 1571178.08
2.1. | - wydatki bieżące |  |  | 8076280 |  |  | 8076280 | 1369349.51
2.1.1 | Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | 2021 | 2023 | 1583280 | 2021 rok | 427760 | 1583280 | 186956.24 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 577760
[5 empty] | 2023 rok | 577760
2.1.2 | Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych | 2021 | 2023 | 440000 | 2021 rok | 200000 | 440000 | 60852.41 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 200000
[5 empty] | 2023 rok | 40000
2.1.3 | Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych | 2021 | 2022 | 130000 | 2021 rok | 70000 | 130000 | 54000 | Zadanie realizowane w okresie zimowym. Przewidziano do realizacji również w miesiącach zimowych drugiej połowy roku 2021. Limit wydatków i zobowiązań przewidziano także dla roku 2022.
[5 empty] | 2022 rok | 60000
2.1.4 | Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy | 2021 | 2023 | 527000 | 2021 rok | 247000 | 527000 | 113916 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 240000
[5 empty] | 2023 rok | 40000
2.1.5 | Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem | 2021 | 2022 | 40000 | 2021 rok | 20000 | 40000 | 2214 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 20000
2.1.6 | Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej | 2021 | 2023 | 300000 | 2021 rok | 100000 | 300000 | 65250 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 100000
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.1.7 | Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego | 2021 | 2022 | 10000 | 2021 rok | 5000 | 10000 | 738 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 5000
2.1.8 | Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy | 2021 | 2023 | 4468000 | 2021 rok | 1528000 | 4468000 | 842722.86 | Zadanie realizowane na bieżąco. Limit wydatków przewidziany na lata 2021 - 2023.
[5 empty] | 2022 rok | 1470000
[5 empty] | 2023 rok | 1470000
2.1.9 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej | 2021 | 2022 | 124000 | 2021 rok | 62000 | 124000 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki przewidziano następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 62000
2.1.10 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej | 2021 | 2023 | 344000 | 2021 rok | 64000 | 344000 | 42700 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2022 rok | 180000
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.1.11 | Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uzupełnienie roślinności na terenie parku przypałacowego | 2021 | 2022 | 110000 | 2021 rok | 10000 | 110000 | - | Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 100000
2.2. | - wydatki majątkowe |  |  | 31848127 | x |  | 31848127 | 201828.57 | x
2.2.1 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra | 2022 | 2023 | 200000 | 2022 rok | 100000 | 200000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2023 rok | 100000
2.2.2 | Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim | 2021 | 2022 | 113000 | 2021 rok | 68000 | 113000 | 26410 | W pierwszym półroczu zaktualizowano niezbędną dokumentację, wykonano program prac konserwatorskich polichromii kaplicy pałacowej, opracowano inwentaryzację kamienno-ceglanych kanałów podziemnych i piwnic pod tarasami i pałacem.
[5 empty] | 2022 rok | 45000
2.2.3 | Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego | 2021 | 2026 | 14760000 | 2021 rok | 311000 | 14760000 | 124123 | W pierwszych półroczu poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację i nadzory. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 2495932
[5 empty] | 2023 rok | 2825539
[5 empty] | 2024 rok | 3044711
[5 empty] | 2025 rok | 2974765
[5 empty] | 2026 rok | 3108053
2.2.4 | Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki - rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim | 2021 | 2022 | 3733427 | 2021 rok | 3488427 | 3733427 | 4800 | Wykonano niezbędne mapy do celów projektowych.
[5 empty] | 2022 rok | 245000
2.2.5 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności | 2021 | 2022 | 84700 | 2021 rok | 77000 | 84700 | 31573.17 | Wydatek dot. niezbędnej dokumentacji oraz nadzorów inwestorskich. Realizacja zadania w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 7700
2.2.6 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek | 2021 | 2022 | 12694000 | 2021 rok | 5144000 | 12694000 | 14922.4 | W pierwszych półroczu poniesiono wydatki na nadzory. Realizacja zadania na bieżąco. Wydatki za realizację zadania nastąpią w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 7550000
2.2.7 | Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej - zmniejszenie nateżenia ruchu na terenie Kamieńca Ząbkowickiego | 2021 | 2022 | 158000 | 2021 rok | 70000 | 158000 | - | Wykonanie zadania zaplanowano w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2022 rok | 88000
2.2.8 | Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego | 2021 | 2022 | 105000 | 2021 rok | 70000 | 105000 | - | Realizacja możliwa w następnym półroczu.
[5 empty] | 2022 rok | 35000